План подготовки и проведения  мероприятий, посвящённых 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа

в Великой Отечественной войне  в Октябрьском районе г. Гродно

| № п/п | Наименований мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Разработать план мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины освобождения республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. | август 2013 | Администрация Октябрьского района г. Гродно |
| 2. | Рассмотреть на заседании администрации района вопрос: «О работе управлений, отделов и служб администрации Октябрьского района г. Гродно по подготовке к празднованию 70 - летия освобождения республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в великой Отечественной войне». | Май 2014г. Март 2015 г. | Отделы и службы администрации Октябрьского района г. Гродно |
| 3. | Изучить и обобщить опыт работы Октябрьской районной организации ветеранов г.Гродно БООВ по вопросу героико-патриотического воспитания населения | 2014 г. | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Октябрьского района г. Гродно |
| 2.Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |  |  |  |
| 1. | Обследование социально-бытовых условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и семей военнослужащих, погибших в годы войны. При необходимости осуществить ремонт квартир и домов одиноких граждан названной категории, оказание адресной социальной помощи в установленном законодательством порядке. | 2013-2015годы | Управление социальной защиты, ГУ «ЦСОН Октябрьского района г. Гродно» |
| 2. | Проводить комплексные медицинские осмотры инвалидов и участников Великой Отечественной войны. | 2013-2015годы | Учреждения здравоохранения |
| 3. | Провести студенческую волонтёрскую акцию «Ваша победа – наша свобода», «Доброе сердце» - ветеранам!» по оказанию шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны в проведении сезонных сельскохозяйственных работ, решении других бытовых вопросов. | 2013 – 2015 годы | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Октябрьского района г. Гродно, Октябрьский РК ОО «БРСМ» |
| 4. | Продолжить «Тимуровское движение», движение «Милосердие» по оказанию помощи ветеранам войны и труда, инвалидам и престарелым гражданам. | 2013 – 2015 годы | Отдел образования, спорта и туризма, ОО «БРПО» |
| 3.Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Организовать торжественные приёмы руководством администрации района ветеранов Великой Отечественной войны | Июль 2014 года. Май 2015 года. | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Октябрьского района г. Гродно |
| 2. | В дни празднования 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне провести: |  |  |
|  | 2.1. Праздники микрорайонов на базе учреждений образования «Деды наши деды, Вам спасибо за Победу!» | Июль, 2014 г., май, 2015 г. | Отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи, образования, спорта и туризма |
|  | 2.2. Культурно-спортивный праздник «Этот день мы приближали, как могли» | Май, 2015 г. | Отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи, образования, спорта и туризма |
|  | 2.3. Митинги и возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям. | 2014 – 2015 годы | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |
|  | 2.4 Акцию «Мы вас поздравляем, боевые подруги» | Март 2014, 2015 г.г. | Октябрьская районная организация г. Гродно ОО «Белорусский союз женщин», Октябрьская районная общественная организация ветеранов, Октябрьская районная организация Белорусского фонда мира |
| 4. Военно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Провести обследование и при необходимости осуществить текущий ремонт памятников, мемориальных досок и памятных знаков. | до 1 июля 2014 г., до 1 мая 2015 г. | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского района, предприятия, организации, учреждения района |
| 2. | Обновить на предприятиях, в организациях, учреждениях стенды с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны «Они сражались за Родину» | 2013 год | Руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 3. | Обновить в музеях, музейных комнатах учреждений образования стенды с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны «Они сражались за Родину» | 2013 год | Руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 5. Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Организовать в библиотеках района тематические выставки, открытые просмотры литературы, встречи с ветеранами войны. | 2013 – 2015 годы | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |
| 2. | На базе кинотеатров провести кинонедели детских и юношеских патриотических фильмов «Это было недавно, это было давно». | Июнь – июль 2014 г., апрель – май 2015 г. | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |
| 3. | Провести: |  |  |
|  | 3.1. смотр – конкурс патриотической песни «Моя песня в моем сердце» | Апрель 2014 – 2015 годы | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, Октябрьский РК ОО «БРСМ» |
|  | 3.2. конкурс видеороликов «Мы Помним!» | Май – июнь 2014 г. | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, Октябрьский РК ОО «БРСМ» |
|  | 3.3. фестиваль художественного творчества «Салют Победы!» | 2014 – 2015 г.г. | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |
|  | 3.4. районную олимпиаду среди школьников по истории Великой Отечественной войны | Март 2014 г.; 2015 г. | отделы образования, спорта и туризма и идеологической работы, культуры и по делам молодежи, Октябрьская районная общественная организация ветеранов, Октябрьская районная организация Белорусского фонда мира |
|  | 3.3. слёт мальчишек | Март 2014 г. Март 2015 г. | Отдел образования, спорта и туризма, Октябрьский РК ОО «БРСМ» |
|  | 3.4. торжественные заседания клубов: «Фронтовик» на базе ЦСОН; «Ветеран» на базе библиотек | Июль 2014, май 2015 г. | ГУ «ЦСОН Октябрьского района г. Гродно» |
|  | 3.5. в детских оздоровительных лагерях Недели Памяти. | 2014 – 2015 г.г. | Отдел образования, спорта и туризма |
| 4. | Совместно с войсковыми частями организовать работу военно-патриотических лагерей школьников. | 2014-2015 годы | Отдел образования, спорта и туризма, войсковые части |
| 5. | Проводить встречи с ветеранами Великой Отечественной войны с целью информирования и оказания консультативной помощи. | постоянно | ГУ «ЦСОН Октябрьского района г. Гродно» |
| 6. | Подготовить и разместить в общественном транспорте (звуковая реклама) ролики об основных событиях в годы Великой Отечественной войны, героях войны, «их именами названы улицы города» и др. | 2013 – 2015 г.г. | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |
| 7. | Организовать экскурсии учащихся к мемориалам, посвящённым истории Великой Отечественной войны (Брестская крепость, Хатынь и др.) | 2013 – 2015 г.г. | Отдел образования, спорта и туризма |
| 8. | Провести походы по местам боёв и сражений на территории Гродненской области | 2013 – 2015 г.г. | Отдел образования, спорта и туризма |
| 9. | На сайте администрации района разместить материалы, посвященные подготовке к празднованию 70 - летия освобождения республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в великой Отечественной войне». | 2013 – 2015 г.г. | Администрация района |